Приложение № 3 к Договору № ___ от «__»_________ 2021 Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту установок ЭЛОУ-1, АВТ-3 цеха подготовки, первичной переработки и производства нефтебитума №1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году.. Выполнение работ по капитальному ремонту установок ЭЛОУ-1, АВТ-3 цеха подготовки, первичной переработки и производства нефтебитума №1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 г.. Апрель-Май. 3 календарных дня; 20 календарных дней; 15 календарных дней; 3 календарных дня; 4 календарных дня. Останов, подготовка установки к работам КР и ТП; Подготовка установки к ремонту. Выполнение работ по КР и ТП.; Продолжение работ по ТП; Опрессовка; Пусковые операции. Окончание работ по ТП установки Сдача установки для выполнения работ Окончание работ по КР установки Начало работ по КР и ТП установки

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

________________ Н.В. Карпов	       		___________________

М.П.						       	М.П.