Форма 2 «Требования к предмету оферты»

#### Требования к предмету оферты

- Общие положения.

Предмет закупки: выполнение Комплекса работ «Техническое перевооружение цеха №1» в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, с приложением ведомостей объёмов работ по СМР и видам ПНР, указанных в приложении № 1 к Договору генподряда, «Работы по капитальному ремонту установок ЭЛОУ-1, АВТ-3 цеха подготовки, первичной переработки и производства нефтебитума № 1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году».

Данный предмет закупки выставляется на тендер в виде единого лота:

- Раздел «Выполнение Комплекса работ «Техническое перевооружение цеха №1» в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, с приложением ведомостей объёмов работ по СМР и видам ПНР, указанных в приложении № 1 к Договору генподряда».

- Раздел «Работы по капитальному ремонту установок ЭЛОУ-1, АВТ-3 цеха подготовки, первичной переработки и производства нефтебитума № 1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году».

Основные технико-экономические параметры: работы производятся на территории действующего предприятия – ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Заказчик: Публичное Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ПАО «Славнефть – ЯНОС»).

ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТАЦИЮ:

http://yanos.slavneft.ru/files/Разделительные ведомости_637739523138457538.7z

http://yanos.slavneft.ru/files/Локальные_сметы_637739523569689359.7z

http://yanos.slavneft.ru/files/ВОР_1 цех_637739523923270783.zip

http://yanos.slavneft.ru/files/ВОР_по_цеху_1_637739524391337790.zip

http://yanos.slavneft.ru/files/проекты по 1 цеху_637739527600231627.zip

#### Раздел I.

Содержание комплекса работ, вошедших в объем тендера:

- Проект № 0640-(1-3099)-11/1А. Оснащение установки датчиками и средствами сигнализации. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А.

- Проект № 0510-(1-3125)-35. Оснащение технологической системы по производству нефтяного битума автоматической подачей азота в зону сепарации при повышении концентрации остаточного кислорода в газах окисления (окончание работ). Цех № 1. Установка по производству битумов. Тит. 35.

- Проект № 0183-(1-3118)-36/2. Замена участка трубопровода № 283 "Некондиция с установки ЭЛОУ-АТ-4 в парки тит. 55/2". Цех № 1. Установка ЭЛОУ-АТ-4. Тит. 36/2.

- Проект № 0648-(1-3227,1-3263)-11/1А. Замена предохранительного устройства диаэратора Е-101. Перевод обогрева здания диаэраторной на теплофикационную воду. Утилизация тепла "выпара" продувочной емкости Е-108. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

- Проект № 0191-(1-3041)-12/3. Замена теплообмениика Т-1/1. Цех № 1. Установка ВТ-3. Блок ЭЛОУ-1. Тит. 12/3

- Проект № 0192-(1-3042)-12/3. Замена теплообменника Т-1/3. Цех № 1. Установка ВТ-3. Блок ЭЛОУ-1. Тит. 12/3

- Проект № 0551-(1-3190)-11/1. Замена торцевых уплотнений, бачков СБТУ, обвязки СБТУ и приборов КИПиА СБТУ на насосах Н-5, 5А, 5Б, 7, 8, 14А, 29К/1, 29К/2, 54, 55, 56. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

- ВОР. Ведомость объемов работ. Замена пучка теплообменника Т-101. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

- ВОР. Ведомость объемов работ. Замена пучка теплообменника Т-103. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

- ВОР. Ведомость объемов работ. Замена секций АВГ-1. Цех № 1. Установка АВТ-4. Тит. 11/4.

- ВОР. Ведомость объемов работ. Замена трубного пучка теплообменника Т-33. Цех № 1. Установка АВТ-4. Тит. 11/4

- ВОР. Ведомость объемов работ. Замена трубного пучка холодильника Х-21/2. Цех № 1. Установка АВТ-4. Тит. 11/4

- ВОР. Ведомость объемов работ. Замена трубного пучка холодильника Х-22. Цех № 1. Установка АВТ-4. Тит. 11/4

- ВОР. Ведомость объемов работ на замену трубного пучка теплообменника Х-23/1. Цех № 1. Установка АВТ-4. Тит. 11/4

- ВОР. Ведомость объемов работ на замену трубного пучка теплообменника Х-23/2 АВТ-4. Цех № 1. Установка АВТ-4. Тит. 11/4

- ВОР. Ведомость объемов работ на замену трубного пучка теплообменника Х-8/2. Цех № 1. Установка АВТ-4. Тит. 11/4

- ВОР. Ведомость объемов работ на замену трубных пучков теплообменного аппарата Х-9 (сдвоенный). Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

- Проект № РАН-175/2021. Замена радиантных змеевиков печи П-4/1,2 с изменением материального исполнения на сталь 9Cr-1Mo. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

- Проект № 0578-(1-3242)-11/1А. Увеличение диаметра трубопровода на приеме насосов Н-3А,3Б. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

- ВОР. Ведомость объемов работ на замену экономайзера котла-утилизатора КУ-1. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

- ВОР. Замена оборудования КИП. (Мероприятие: замена отсечных и регулирующих клапанов (6 шт.), датчиков перепада давления (10 шт.), датчиков давления (2 шт.), Замена отсечных и регулирующих клапанов (4 шт.), датчиков перепада давления (3 шт.), датчиков давления (4 шт.), буйковых уровнемеров (5 шт.) на установке АВТ-3, расходомеров на печах П-1к, П-2к, П-4/1,2, газоанализаторов на печах П-2К, П-3к). Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

- Проект № 0595-(1-3272)-11/1А. Модернизация системы подачи топливного газа на установке АВТ-3 цеха № 1. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

- Проект № 2848 (1-2953, изм.1). Оснащение ГПМ для обслуживания динамического оборудования холодной насосной. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

Предоставленная Контрагентом твердая договорная цена работ, вошедших в объем закупки, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ по изготовлению изделий, поставке материалов и оборудования, выполнению комплекса строительно-монтажных работ и проведению пусконаладочных работ с учетом применения машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, устройством необходимых подъездных путей и восстановление газонов в рамках разрабатываемых ППР (проектов производства работ), с отдельно выделенными затратами на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, затраты на обращение с отходами, образующимися в процессе деятельности Генподрядчика, в соответствии с Положением № 547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС», должна включать в себя организацию работ с применением специального оборудования (владение, аренду или закупку необходимого оборудования) и стоимость работ, выполняемых на основании вносимых в проектную документацию изменениям. Контрагент обязан учитывать в твердой договорной цене затраты на перебазировку техники и механизмов, перевозку рабочих, командировочные расходы, а также затраты на ограждение площадки строительства и временный забор охранного периметра.

Контрагент при подготовке оферты должен учитывать необходимость выполнения работ обученным и аттестованным персоналом под руководством аттестованных по промышленной безопасности специалистов, имеющих соответствующие допуски.

Контрагент, являющийся профессиональным участником рынка строительных работ, должен полностью и всесторонне оценить размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, и, оценив все свои риски, сознательно и обязательно заполнить графы с затратами на ППР, временные, непредвиденные, с затратами на вносимые в проект изменения, перебазировку техники и механизмов, перевозку рабочих, а так же командировочные расходы в соответствующих графах приложения №1 к договору (протоколе договорной цены,) в рамках каждой программы.

При подготовке оферты Контрагент должен учитывать необходимость электроснабжения (использование генератора или заранее проработанные варианты подключения к системам электропитания ПАО «Славнефть-ЯНОС») предлагаемого им оборудования.

При разработке котлованов глубже 1 метра по всем проектам контрагент должен учитывать в оферте стоимость устройства укрепления откосов.

Заказчик оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

Стоимость работ Контрагента должна быть сформирована в соответствии с выданной проектно-технической документацией, ведомостями объёмов работ по СМР и ПНР, указанных в приложении № 1 к Договору генподряда, а также с учетом затрат на выполнение мероприятий согласно ППР, с учетом всех требований к предмету закупки, в том числе раздела 3. Одни и те же регламенты определения стоимости строительно-монтажных работ и регламент определения стоимости пусконаладочных работ действуют на работы, вошедшие в договор и на последующие работы до их полного завершения.

Запрещается без уведомления Заказчика изменять в оферте объемы выполняемых работ. В случае обнаружения несоответствия выдаваемой проектно-технической документации ведомостям объёмов работ, Контрагент обязан известить Заказчика. В противном случае после заключения договора генподряда дополнительный объем работ, не учтенный ведомостями объемов работ, но имеющейся в рабочей документации оплате не подлежит.

Затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, а также иные затраты, прямо предусмотренные протоколом договорной цены, в случае необходимости их несения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Все дополнительные затраты, понесенные Генподрядчиком в ходе выполнения работ по договору должны быть оформлены и закрыты им в порядке, установленном статьей 6 договора генподряда не позднее одного месяца после окончания выполнения основных работ.

Указанные затраты оплачиваются Заказчиком на основании согласованных и утвержденных в установленном порядке сметных расчетов с приложением подтверждающих документов, в том числе платежных, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ, (копии договоров, счетов, счетов-фактур, накладных, путевых листов, актов выполненных работ, смет, расчетов затрат, платежных поручений, БСО, кассовых чеков и т.п.), табелей учета рабочего времени, подписанных в двухстороннем порядке Генподрядчиком и представителем Заказчика, в пределах сумм, предусмотренных для возмещения данных затрат протоколом договорной цены, с приложением подтверждающих документов, понесенных  расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов и транспортных расходов на оборудование поставки Заказчика, акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по транспортным расходам на оборудование поставки заказчика), с приложением сметных расчетов, должны быть переданы Генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ на основании регламента (по форме приложений № 3, 4 к проекту договора).

Транспортные расходы на доставку материалов и оборудования поставки подрядчика формируются в соответствии с утвержденной Методикой ПАО «НК «Роснефть», и не могут превышать предельные значения 3% на оборудование и 3% на материалы.

Все лимитируемые затраты (временные, зимние, непредвиденные), накладные расходы, сметная прибыль, особые условия применяются в соответствии со сметными нормативными, входящими в Федеральный реестр сметных нормативов.

При составлении сметной документации необходимо применять сметные нормативы, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.12.2019 №876/пр «О включении в федеральный реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных расценках и отдельных составляющих к ним» с учетом актуальных изменений и дополнений, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем тендера, в соответствии с Графиком производства работ и освоения средств (Приложение №2 к Договорам):

Начало работ, выполняемых в предостановочный период – с даты подписания договора.

Начало работ, выполняемых в период останова установки АВТ-3 для технического перевооружения, необходимых для пуска установки (Приложение №1 к договору п.1,4,7,8,9,17,18,19,20,21,22,23) – 18 апреля 2022 г.

Окончание работ, выполняемых в период останова установки АВТ-3 для технического перевооружения, необходимых для пуска установки (Приложение №1 к договору п. п.1,4,7,8,9,17,18,19,20,21,22,23) – 22 мая 2022 г.

Начало работ, выполняемых в период останова установки ВТ-3 Блок ЭЛОУ-1 для технического перевооружения, необходимых для пуска установки (Приложение №1 к договору п. 5,6) – 18 апреля 2022 г.

Окончание работ, выполняемых в период останова установки ВТ-3 Блок ЭЛОУ-1 для технического перевооружения, необходимых для пуска установки (Приложение №1 к договору п. 5,6) – 22 мая 2022 г.

Начало работ, выполняемых в межремонтный период на установках Битумная, АВТ-4, ЭЛОУ-АТ-4 (Приложение №1 к договору п.2,3,10,11,12,13,14,15,16) – с даты подписания договора.

Окончание работ, выполняемых в межремонтный период на установках Битумная, АВТ-4, ЭЛОУ-АТ-4 (Приложение №1 к договору п. 2,3,10,11,12,13,14,15,16) – 30 ноября 2022 г.

Срок окончания всего комплекса работ – 31 декабря 2022 г.

Возможно досрочное завершение работ, вошедших в объем тендера, по согласованию с заказчиком.

Условия оплаты работ: (согласно статье 9 проекта Договора)

Не ранее 45 календарных дней и не позднее 60 календарных дней после подписания акта приёмки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.

Необходимость в предоставлении авансовых платежей и размер данных платежей устанавливается в процессе проведения тендера с учетом предоставленного претендентом соответствующего обоснования с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также заполненного и предоставленного претендентом в составе оферты Графика погашения авансовых платежей (Приложение № 6 к Договору). Авансовые платежи могут быть перечислены контрагенту в течение 20 календарных дней с даты предоставления следующих документов:

- выставленного генподрядчиком счета;

- оригинала безотзывной Банковской гарантии на возврат авансового платежа, выданной банком в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы SWIFT, соответствующей сумме платежа, обеспечивающей возврат Заказчику неотработанной части аванса в случае невыполнения (нарушения) генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, по форме, согласованной с Заказчиком. Срок действия банковской гарантии должен на 45 календарных дней превышать предельный срок погашения авансового платежа, указанного в Приложении № 6 к Договору. Расходы, связанные с оформлением банковской гарантии, оплачиваются генподрядчиком, расходы, связанные с авизованием банковской гарантии в банке Заказчика, оплачиваются Заказчиком.

Генподрядчик обязан осуществить погашение аванса в соответствии с Графиком погашения авансовых платежей (Приложение № 6 к Договору). По согласованию сторон возможно досрочное погашение аванса.

По решению Заказчика, при возникновении необходимости, генподрядчику могут быть перечислены авансовые платежи на приобретение материалов и оборудования. Условия, размеры и сроки предоставления и погашения авансовых платежей, в случае их предоставления, будут указаны в Дополнительных соглашениях к Договору генподряда.

Выдаваемая техническая документация:

- Проект № 0640-(1-3099)-11/1А. Оснащение установки датчиками и средствами сигнализации. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А.

- Проект № 0510-(1-3125)-35. Оснащение технологической системы по производству нефтяного битума автоматической подачей азота в зону сепарации при повышении концентрации остаточного кислорода в газах окисления (окончание работ). Цех № 1. Установка по производству битумов. Тит. 35.

- Проект № 0183-(1-3118)-36/2. Замена участка трубопровода № 283 "Некондиция с установки ЭЛОУ-АТ-4 в парки тит. 55/2". Цех № 1. Установка ЭЛОУ-АТ-4. Тит. 36/2.

- Проект № 0648-(1-3227,1-3263)-11/1А. Замена предохранительного устройства диаэратора Е-101. Перевод обогрева здания диаэраторной на теплофикационную воду. Утилизация тепла "выпара" продувочной емкости Е-108. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

- Проект № 0191-(1-3041)-12/3. Замена теплообмениика Т-1/1. Цех № 1. Установка ВТ-3. Блок ЭЛОУ-1. Тит. 12/3

- Проект № 0192-(1-3042)-12/3. Замена теплообменника Т-1/3. Цех № 1. Установка ВТ-3. Блок ЭЛОУ-1. Тит. 12/3

- Проект № 0551-(1-3190)-11/1. Замена торцевых уплотнений, бачков СБТУ, обвязки СБТУ и приборов КИПиА СБТУ на насосах Н-5, 5А, 5Б, 7, 8, 14А, 29К/1, 29К/2, 54, 55, 56. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

- ВОР. Ведомость объемов работ. Замена пучка теплообменника Т-101. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

- ВОР. Ведомость объемов работ. Замена пучка теплообменника Т-103. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

- ВОР. Ведомость объемов работ. Замена секций АВГ-1. Цех № 1. Установка АВТ-4. Тит. 11/4.

- ВОР. Ведомость объемов работ. Замена трубного пучка теплообменника Т-33. Цех № 1. Установка АВТ-4. Тит. 11/4

- ВОР. Ведомость объемов работ. Замена трубного пучка холодильника Х-21/2. Цех № 1. Установка АВТ-4. Тит. 11/4

- ВОР. Ведомость объемов работ. Замена трубного пучка холодильника Х-22. Цех № 1. Установка АВТ-4. Тит. 11/4

- ВОР. Ведомость объемов работ на замену трубного пучка теплообменника Х-23/1. Цех № 1. Установка АВТ-4. Тит. 11/4

- ВОР. Ведомость объемов работ на замену трубного пучка теплообменника Х-23/2 АВТ-4. Цех № 1. Установка АВТ-4. Тит. 11/4

- ВОР. Ведомость объемов работ на замену трубного пучка теплообменника Х-8/2. Цех № 1. Установка АВТ-4. Тит. 11/4

- ВОР. Ведомость объемов работ на замену трубных пучков теплообменного аппарата Х-9 (сдвоенный). Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

- Проект № РАН-175/2021. Замена радиантных змеевиков печи П-4/1,2 с изменением материального исполнения на сталь 9Cr-1Mo. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

- Проект № 0578-(1-3242)-11/1А. Увеличение диаметра трубопровода на приеме насосов Н-3А,3Б. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

- ВОР. Ведомость объемов работ на замену экономайзера котла-утилизатора КУ-1. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

- ВОР. Замена оборудования КИП. (Мероприятие: замена отсечных и регулирующих клапанов (6 шт.), датчиков перепада давления (10 шт.), датчиков давления (2 шт.), Замена отсечных и регулирующих клапанов (4 шт.), датчиков перепада давления (3 шт.), датчиков давления (4 шт.), буйковых уровнемеров (5 шт.) на установке АВТ-3, расходомеров на печах П-1к, П-2к, П-4/1,2, газоанализаторов на печах П-2К, П-3к). Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

- Проект № 0595-(1-3272)-11/1А. Модернизация системы подачи топливного газа на установке АВТ-3 цеха № 1. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

- Проект № 2848 (1-2953, изм.1). Оснащение ГПМ для обслуживания динамического оборудования холодной насосной. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит. 11/1А

- Ведомости объемов работ в соответствии с Приложением № 1 к Договору Генподряда.

Данная документация выдаётся Контрагентам в электронном виде.

- Основные требования к продукту.

Весь комплекс работ должен предусматривать выдачу готового, работоспособного, опробованного продукта, прошедшего индивидуальные и комплексные испытания, выполняться в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

Соответствие оферты Требованиям к предмету закупки по Комплексу работ «Техническое перевооружение цеха №1» должно подтверждаться заверенной и парафированной копией указанного Требования к предмету закупки на каждой странице, предоставляемой в составе оферты.

Монтажные работы необходимо производить по Проекту производства работ, согласованному с Заказчиком до начала выполнения работ.

Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на работы по антикоррозионному покрытию – 10 лет, на работы по асфальтовому и бетонному покрытию – 5 лет, на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, на поставленное Контрагентом оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Контрагент обязан устранить их за свой счёт в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (согласно прилагаемому Договору генподряда).

Применяемая изоляция должна соответствовать Технологической карте выполнения теплоизоляционных работ технологического оборудования трубопроводов от 07.02.2020 (приложение № 1 к требованиям к Форме 2), и должна выполняться цилиндрами.

Антикоррозионная защита должна соответствовать Технологической инструкции компании ПАО «НК «Роснефть» № П2-05 ТИ-0002 «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения компании» (приложение № 2 к Форме 2).

Применяемые леса должны соответствовать Техническим требованиям к модульным металлическим лесам, устанавливаемым на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» (приложение № 3 к Форме 2).

Благоустройство должно быть выполнено в соответствии с Правилами № Ц23-02 «Благоустройство и содержание территории ПАО «Славнефть-ЯНОС» (приложение №4 к Форме 2).

- Условия выполнения работ.

Все поставляемые для выполнения работ материалы (в случаях, предусмотренных законодательством) должны иметь:

- Сертификаты качества, выданные производителем;

- Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;

- Сертификаты страны происхождения;

- Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Контрагентом оборудование должно иметь сертификат соответствия, декларацию о соответствии ТР ТС 032/2013, ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011, российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования. На оборудование, трубопроводы, на которое распространяется действие ТР ТС 032/2013, Контрагент предоставляет Заказчику требуемую ТР ТС 032/2013 документацию.

На все вновь монтируемые трубопроводы, не подпадающие под действие требований ТР ТС 032/2013, а также при выполнении врезок в аппараты, резервуары контрагент предоставляет заключение экспертизы промышленной безопасности технических устройств.

Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое оборудование и технологические трубопроводы Контрагент передаёт Заказчику в соответствии с п.7.4. договора генподряда.

Контрагент должен обеспечить в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Контрагенту в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа. В случае закупки без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком, либо оплате не подлежит.

Контрагент должен нести ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении работ на территории ПАО «Славнефть-ЯНОС» по предмету закупки.

Антикоррозийная защита металлоконструкций производится до момента их монтажа.

В случае необходимости выполнения работ и несения генподрядчиком расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов и транспортных расходов на оборудование поставки Заказчика акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по транспортным расходам на оборудование поставки заказчика) с приложением сметных расчетов, должны быть переданы генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

#### Раздел II.

Содержание комплекса работ, вошедших в объем тендера:

Работы по капитальному ремонту установок ЭЛОУ-1, АВТ-3 цеха подготовки, первичной      переработки и производства нефтебитума №1ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году.

| № п/п | Наименование и технические характеристики | Объект |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Подготовительные мероприятия (установка межфланцевых заглушек Ду 15-500, вскрытие и демонтаж крышек люков диаметром до 800 мм, чистка от загрязнений, промывка); 2. Ремонт оборудования установки (фильтровальное, печное, сепараторное, теплообменное, холодильное, колонное, аппараты воздушного охлаждения АВЗ, АВГ, емкостное, ребойлеры и т.д.); 3. Ремонт трубопроводов и запорной арматуры; 4. Ремонт металлоконструкций; 5. Ремонт НКО и вентиляции; 6. Ремонт элетрооборудования, КИП и А; 7. Ремонт изоляции. Подробный перечень ремонтируемого оборудования, трубопроводов и металлоконструкций указаны в утвержденной дефектной ведомости на работы по капитальному ремонту установок ЭЛОУ-1, АВТ-3 цеха подготовки, первичной переработки и производства нефтебитума №1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» в 2022 году. | ЭЛОУ-1, АВТ-3, цех № 1 |

Плановые сроки выполнения работ:

Работы, требующие их проведения в период останова технологического объекта, подлежат выполнению Подрядчиком в сроки, установленные приказом Заказчика на останов технологического объекта для выполнения капитального ремонта. Копия соответствующего приказа Заказчика направляется Подрядчику не менее чем за 10 календарных дней до начала выполнения работ.

Иные работы, предусмотренные Договорами и не требующие их выполнения в период останова технологического объекта (в том числе подготовительные), подлежат выполнению Подрядчиком в следующие сроки:

Установки ЭЛОУ-1, АВТ-3:

Начало: 10 января 2022 года.

Окончание: 31 мая 2022 года.

Работы в период останова выполняются Подрядчиком, согласно укрупненным графикам проведения работ (Приложение № 3 к проекту Договоров). Сроки выполнения работ указаны приблизительно, фактическую дату начала работ Заказчик сообщит Подрядчику не менее чем за 10 календарных дней до начала работ. В эти же сроки Заказчик и Подрядчик согласовывают детальный график проведения работ.

Подрядчик обязан выполнить весь комплекс ремонтных работ в соответствии с дефектной ведомостью до подписания акта сдачи установки из капитального ремонта. В исключительных случаях, по согласованию с Заказчиком Подрядчик может выполнять работы, не мешающие пуску и эксплуатации объекта после подписания акта сдачи установки из капитального ремонта со сроком окончания таких работ не позднее сроков окончания работ по настоящему Договору.

Заказчик оставляет за собой решение о необходимости выполнения полного комплекса работ, в том числе об исключении отдельных работ из дефектной ведомости.

Работы выполняются Подрядчиком поэтапно, при этом этапом выполнения работ признается каждый календарный месяц (с первого по последнее число месяца включительно).

Условия оплаты: по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам–фактурам, с отсрочкой платежа не ранее 45 календарных дней и не позднее 60 календарных дней со дня получения работ/услуг.

Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.

В случае увеличения Заказчиком объемов работ по сравнению с объемом, указанным в Приложении № 1 к Договорам, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору с указанием объемов (в соответствии с дополнительной дефектной ведомостью и дополнительными сметами), стоимости работ и сроков их выполнения, окончание которых не должно превышать сроков окончания основных работ, указанных в п. 2.2 настоящего Договора. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ). Стоимость таких работ определяется утвержденными Заказчиком сметами, выполненными на основании следующего Регламента определения стоимости работ, с соблюдением стоимости опциона с учетом ограничений Заказчика:

| Наименование затрат | Ед. изм. | Количество | Ограничения Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная зарплата | Руб. |  |  |
| Коэффициент на стесненные условия труда (к фонду оплаты труда (ФОТ) | - |  | Не более 1,15 |
| Накладные расходы (от ФОТ) | % |  |  |
| Плановые накопления (от ФОТ) | % |  |  |
| Зимние удорожания (от СМР) | % |  | Не более 2,464% |
| Транспортные расходы на материалы подрядчика (от стоимости материалов) | % |  | Не более 3% |
| Транспортные расходы на материалы заказчика (от стоимости материалов) | % |  | Не более 3% |

Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком сметы на выше указанные дополнительные работы не позднее 30 календарных дней с даты передачи Заказчиком Подрядчику дополнительных дефектных ведомостей.

В случае уменьшения Заказчиком объемов работ по сравнению с объемом, указанным в Приложении № 2 к Договорам, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, подписывают протокол по пересмотру объема работ по Договору, в котором указывают принятые изменения объема выполняемых работ по Договору, являющемся приложением к дополнительному соглашению и неотъемлемой частью Договора. Подрядчик не вправе отказаться от заключения такого дополнительного соглашения и подписания протокола по пересмотру объема работ по Договору.

В обоснованных случаях, при невозможности сметной оценки каких-либо видов дополнительных работ ресурсным методом (при отсутствии прямых расценок), Подрядчику по согласованию с Заказчиком допускается производить оценку базисно-индексным методом.

В случае отсутствия у Заказчика материалов и запасных частей для выполнения дополнительных работ, Подрядчик обязан их приобрести.

Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением к Договору подряда, оплате не подлежит.

Стоимость опциона - не более 30 % от стоимости работ по Договору, указанной в п. 3.1.

Под опционом понимается право Заказчика изменять объем выполняемых работ в заранее оговоренных Сторонами пределах в течение определенного периода времени без изменения остальных условий, в том числе без изменения Регламента определения стоимости, условий оплаты. Размер опциона остается неизменным в случае уменьшения Заказчиком объемов работ по сравнению с объемом, указанным в приложении № 2 к Договору.

Локальные сметы № 4-2021, 15/21, 16/21, 1-2021, 1-2021-1, 11/21, 12/21, представленные в составе проектно-технической документации изменениям со стороны контрагентов не подлежат.

Проектно-техническая документация:

- Утвержденные дефектные ведомости на работы по капитальному ремонту установок ЭЛОУ-1, АВТ-3 цеха подготовки, первичной переработки и производства нефтебитума №1 ПАО «Славнефть‒ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году, утвержденные Разделительные ведомости поставки материалов на работы по капитальному ремонту установок ЭЛОУ-1, АВТ-3 цеха  подготовки, первичной переработки и производства нефтебитума №1 ПАО «Славнефть‒ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году, локальные сметы № ЭЛОУ-1 – 4-2021, 15/21, 16/21; АВТ-3 – 1-2021, 1-2021-1, 11/21, 12/21 на Работы по капитальному ремонту установок ЭЛОУ-1, АВТ-3 цеха подготовки, первичной переработки и производства нефтебитума №1 ПАО «Славнефть‒ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году передаются Контрагентам в электронном виде.

2. Основные требования к продукту.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в соответствии с утвержденными ведомостями объемов работ и сметными расчетами, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий, в.т.ч. СНИП II-23-81, СП 63.13330.2018, СП 45.13330.2017, СНИП 3.05.05-84, СП 61.13330.2012, ГОСТ 23118-2012, СП 284.1325800.2016, Правила по охране труда в строительстве, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н.

Осуществлять работы в соответствии с нормативными документами, указанными в п. 6.6 проекта Договора подряда. Данная документация передается Заказчиком Подрядчику в электронном виде.

Материалы ПДО общие для разделов I и II

Техническая часть оферты контрагентов должна соответствовать следующим требованиям:

| № п.п. | Требование (Параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Единица измерения | Условие соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соответствие оферты Требованиям к предмету оферты по Комплексу работ «Техническое перевооружение цеха №1» в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, с приложением ведомостей объёмов работ по СМР и видам ПНР, указанных в приложении № 1 к Договору генподряда, «Работы по капитальному ремонту установок ЭЛОУ-1, АВТ-3 цеха подготовки, первичной переработки и производства нефтебитума № 1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году» должно подтверждаться заверенной и парафированной копией указанного Требования к предмету закупки на каждой странице, предоставляемой в составе оферты. | Заверенная и парафированная на каждой странице копия указанного Требования к предмету оферты | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 2 | Соответствие графика по срокам и очередности выполнения работ в соответствии с технологией строительства и в соответствии с проектной документацией | График производства работ (посуточный, понедельный) соответствующий по срокам общим срокам выполнения работ | Наличие/ отсутствие | Наличие |

- Требования к контрагенту.

| № п/п | Требования (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед.изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие опыта выполнения работ по предмету закупки на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, в том числе, но, не ограничиваясь, на ПАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», подтверждающегося копиями договоров (без коммерческой части) | Справка (Форма 7) о заключенных и выполненных договорах за последние 5 лет, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету закупки, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации. Копии договоров (без коммерческой части), подтверждающие наличие опыта выполнения работ по предмету закупки | лет | 3 и более |
| 2 | Наличие и достаточность кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах | Справка (Форма 8) о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации | чел. | Строители и другие смежные специальности - 12 чел. Монтажники, сварщики и другие смежные специальности - 68 чел. Монтажники средств КИП, монтажники кабельной продукции, наладчики и другие смежные специальности - 9 чел. Электрики, электромонтажники и другие смежные специальности - 1 чел. Инженер по охране труда, уполномоченный по охране труда или другие смежные специальности - 2 чел. |
| 3 | Среднегодовой оборот по СМР | Заверенная копия «Отчета о прибылях и убытках» (за последние 3 года – 2018, 2019, 2020 гг). | млн. руб. без НДС | 321 млн. руб и более |
| 4 | Выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 г. №86. | Заверенная копия выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 г. № 86. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока сдачи оферт | наличие/ отсутствие | наличие |
| 5 | Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Заверенная копия выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 г. №86 | уровень ответствен-ности | второй уровень и выше |
| 6 | Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по предмету закупки | Заверенная копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001:2015 | наличие/ отсутствие | наличие |
| 7 | Наличие сертифицированной системы управления охраной труда и охраны окружающей среды | Заверенная копия свидетельства ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | наличие/ отсутствие | наличие |
| 8 | Наличие в штате Контрагента инженерно-технических работников имеющих аттестацию в области промышленной безопасности: А.1 - Аттестация руководителей и специалистов по общим требованиям промышленной безопасности; Б.1.10 - Аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов нефтегазоперепабатывающих и нефтехимических производств; Б.1.11 - Аттестация руководителей и специалистов о порядке безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ. | Справка (Форма 8) о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя организации. Копии удостоверений протоколов о аттестации | чел. | 3 и более (аттестованных во всех областях) |

- Выбор Генподрядчика на проведение комплекса работ будет осуществляться в два этапа:

- Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в форме “Требования к контрагенту”, и по соответствию оферты Требованиям к предмету закупки, подтверждающемуся заверенной и парафированной копией указанного Требования к предмету закупки на каждой странице, предоставляемой в составе оферты.

- Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:

2.1. Приведенная стоимость работ по Разделу I:

- твердая договорная цена работ по вышеперечисленным разделам прилагаемой проектно-технической документации;

- регламенты определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, вошедших в договор, и на последующие работы до их полного завершения (по форме приложений № 3,4 к проекту договоров) в соответствии с "Методикой оценки Регламента определения стоимости СМР и ПНР" (Форма 12);

- условия оплаты (в случае необходимости предоставления авансовых платежей, Контрагент направляет в составе оферты соответствующее обоснование с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также График погашения авансовых платежей (приложение № 6 к проекту договоров). При этом оценка влияния условий оплаты будет производиться в соответствии с «Методикой оценки влияния аванса на стоимость оферты» (по Форме 13),

- соответствие предложения Контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но, не ограничиваясь: с условиями и текстом договоров, сроками выполнения работ. При этом, в проект договора не разрешается вносить изменения во все его пункты, за исключением п.п.1.2 «Сроки выполнения работ» (в случае досрочного выполнения работ) и п.п.9.1. «Оплата работ и взаиморасчеты» (в случае необходимости предоставления авансового платежа претенденту). Плановые сроки окончания работ, вошедших в объем тендера, не могут быть изменены на более поздний период.

- наличие оригинала справки о текущем финансовом состоянии контрагента (наличии/отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами, работниками по заработной плате, картотеки № 2 на банковских счетах) за подписью руководителя организации и скрепленного печатью организации (Предоставляется в составе коммерческой части в случае необходимости предоставления аванса);

- наличие оригиналов писем из банков или заверенных руководителем организации копий писем с предварительным решением о возможности выпуска банковской гарантии в пользу ПАО «Славнефть‒ЯНОС» на сумму предполагаемого авансового платежа (Предоставляется в составе коммерческой части в случае необходимости предоставления аванса);

- наличие оригинала письма контрагента с назначением лица ответственного за согласование/получение банковской гарантии за подписью руководителя организации и скрепленного печатью организации (ФИО, должность, телефон, электронная почта) (Предоставляется в составе коммерческой части в случае необходимости предоставления аванса).

2.1. Приведенная стоимость работ по Разделу II:

- твердая договорная цена на работы по «Работы по капитальному ремонту установок ЭЛОУ-1, АВТ-3 цеха подготовки, первичной переработки и производства нефтебитума № 1 ПАО «Славнефть‒ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году», в состав которой, при необходимости, отдельным пунктом, должны быть включены затраты на переезд, проживание, суточные иногородних работников в случае их привлечения для выполнения работ по договору, затраты на перебазировку техники, необходимой для выполнения работ по договору, (данные затраты при исполнении договора должны быть согласованы с Заказчиком с предоставлением первичных подтверждающих документов). Расчет затрат при привлечении иногородних работников, а также перебазировки техники должен отвечать Требованиям к отчетным документам подрядной организации, предъявляемым при привлечении иногородних работников, а также перебазировки техники (Приложение № 4 к проекту Договоров). Общее количество командировочных работников учитывается по фактически привлекаемым к капитальным ремонтам, но не должно превышать количество рабочих в составе сметной документации на основании следующих исходных данных:

1. Количество рабочих в составе сметной документации при односменной 12-часовой работе с одним выходным днем на неделю работы;

2. Количество дней простоя на капитальном ремонте в соответствии с графиком простоя.

- регламенты определения стоимости работ на последующие работы (по форме в проекте Договора). Оценка регламентов будет производиться в соответствии с «Методикой расчета приведенной стоимости работ» (Форма 14).

5. Особые условия.

В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты Победитель тендера будет обязан, безусловно и безоговорочно, уплатить ПАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ПАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договоров Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока,   установленного   для подписания  договоров  (или дня отказа), уплатить ПАО «Славнефть‒ЯНОС» штрафную    неустойку    в    размере    10% от суммы, принятой ПАО «Славнефть‒ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ПАО «Славнефть‒ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договоров.

Директор по снабжению               							    Д.Ю. Уржумов

Форма 14

| "Методика расчета приведенной стоимости работ" (на стадии выбора контрагента при проведении закупочных процедур) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работы по капитальному ремонту установок ЭЛОУ-1, АВТ-3 цеха подготовки, первичной переработки и производства нефтебитума № 1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году |  |  |  |  |
| № пп. | Наименование затрат | Плановые затраты |  | Предложение претендента (оферта) |  |
|  |  | сумма, руб | удельный вес от ст-ти работ по опциону | размер затрат (по Регламенту на доп.работы) | сумма, руб. |
| 1 | Ориентировочная стоимость дополнительных работ по оценке Заказчика, не вошедших в объем закупки (опцион) | ДР |  | - | - |
|  | Регламент определения стоимости СМР |  |  |  |  |
| 2 | Заработная плата (ЗП), руб. |  | 25,5% | ЗП, руб/мес | ЗП план * ЗП ЗП (оценка заказчика) |
| 3 | Коэффициент на стесненные условия (Кст) |  | 3,5% | Кст | ЗП * (Кст - 1) |
| 4 | Накладные расходы (НР) * |  | 22,9% | НР | ∑ пп.2-3 * НР |
| 5 | Сметная прибыль (СП) * |  | 14,0% | СП | ∑ пп.2-3 * СП |
| 6 | Материалы поставки Подрядчика (МАТ-П) |  | 10,1% | - | МАТ-П |
| 7 | Транспортные расходы на МАТ-П (Ктр.п), % |  | 0,3% | Ктр.п | МАТ-П * Ктр.п |
| 8 | Оборудование поставки Подрядчика (ОБ) |  | 0% | - | ОБ |
| 9 | Транспортные расходы на ОБ (Ктр.об), % |  | 0% | Ктр.об | ОБ * Ктр.об |
| 10 | Материалы поставки Заказчика (МАТ-Зак) |  | 0% | - | МАТ-Зак в расчете не учитываются |
| 11 | Транспортные расходы на МАТ-Зак (Ктр.з), % |  | 0% | Ктр.з | МАТ-Зак * Ктр.з |
| 12 | Машины и механизмы (ЭММ) |  | 21,2% | - | ЭММ |
| 13 | Зимнее удорожание (ЗУ), % |  | 2,5% | ЗУ | ∑ пп.2-7;10-12 * ЗУ |
| 14 | Дополнительные условия (при наличии) |  |  |  |  |
| 15 | Итого стоимость дополнительных работ (для сравнения) | ДР | 100% |  | ∑ пп. 2-14 |
| 16 | Разница по стоимости дополнительных работ в результате влияния Регламентов работ | 0 |  |  | пп.15 (минимальная) - пп.15 (оферта N) |