## Календарный план (3)
|  |  |  | ЗП 1-3111 ЗП 3-1165 |  |  | Приложение № ___ к Договору №____________________ от «____» _________________ 20 г.
Календарный план
| Контрагент | (Все)
| Номер задания для договора | КЗП-Т31
| Порядок определения стоимости | (Все)
Сумма по полю Стоимость, руб.
1. Выполнение проектно-изыскательских работ | [13 empty] | 0
Номер этапа | Срок разработки проекта для Договора | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб.
1.1 | 2018-03-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | Техническое перевооружение ВТ-6. Модернизация МЦК
1.1.1 |  |  |  | Модернизация вакуумных колонн ВТ-6, Висбрекинг | S.G1-03 | Проведение инженерных изысканий | ВТ-6 | 1-3111 | не позднее 2-х месяцев с даты заключения договора | 0 | 0 | 0
1.1.2 | [5 empty] | Разработка технологической схемы. Ведомость оборудования. |  |  | не позднее 2-х месяцев с даты заключения договора | 0 | 0 | 0
1.1.3 | 2018-03-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 |  |  | Разработка заказной документации |  |  | не позднее 3-х месяцев с даты заключения договора | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | [5 empty] | Окончательный план расположения оборудования и сооружений. Сводный сметный расчет. |  |  | не позднее 4-х месяцев с даты заключения договора | 0 | 0 | 0
1.1.5 | [5 empty] | Окончательная рабочая документация |  |  | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | [5 empty] | Выдача положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, внесенного в реестр Ростехнадзора |  |  | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0
1.2 | 2018-03-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | Внедрение технологии отгрузки прямогонного мазута и вакуумного газойля в цехе № 13
1.2.1 |  |  |  | Модернизация вакуумных колонн ВТ-6, Висбрекинг | S.G1-03 | Проведение инженерных изысканий | ТСБ | 13-1165 | не позднее 2-х месяцев с даты заключения договора | 0 | 0 | 0
1.2.2 | [5 empty] | Разработка технологической схемы. Ведомость оборудования. |  |  | не позднее 2-х месяцев с даты заключения договора | 0 | 0 | 0
1.2.3 | [5 empty] | Разработка заказной документации |  |  | не позднее 3-х месяцев с даты заключения договора | 0 | 0 | 0
1.2.4 | [5 empty] | Окончательный план расположения оборудования и сооружений. Сводный сметный расчет. |  |  | не позднее 4-х месяцев с даты заключения договора | 0 | 0 | 0
1.2.5 | [5 empty] | Окончательная рабочая документация |  |  | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | [5 empty] | Выдача положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, внесенного в реестр Ростехнадзора |  |  | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0
2. Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ
99 | Контрагент | (Все)
100 | Номер ДС для проведения авторского надзора | КЗП-Т31
101 | Номер задания для договора | (Все)
102 | Порядок определения стоимости | (Все)
103
104 | Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок ввода объекта | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ (АН) | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб. | Итог
2.1 | 2019-06-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | Модернизация вакуумных колонн ВТ-6, Висбрекинг | S.G1-03 | Техническое перевооружение ВТ-6. Модернизация МЦК | ВТ-6 | 1-3111 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 2019-06-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | Модернизация вакуумных колонн ВТ-6, Висбрекинг | S.G1-03 | Внедрение технологии отгрузки прямогонного мазута и вакуумного газойля в цехе № 13 | ТСБ | 13-1165 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Выполнение экспертизы промышленной безопасности изменений в проекты, внесенные по результатам авторского надзора
Номер этапа | Срок ввода объекта | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб.
3.1 | 2019-06-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | Модернизация вакуумных колонн ВТ-6, Висбрекинг | S.G1-03 | Техническое перевооружение ВТ-6. Модернизация МЦК | ВТ-6 | 1-3111 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
3.2 | 2019-06-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | Модернизация вакуумных колонн ВТ-6, Висбрекинг | S.G1-03 | Внедрение технологии отгрузки прямогонного мазута и вакуумного газойля в цехе № 13 | ТСБ | 13-1165 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
Примечания: 1) начало работ по этапам 1.1-1.2 - дата подписания настоящего Договора, начало работ по этапам 2.1-2.2 - дата начала строительно-монтажных работ, дата окончания работ
по этапам 2.1-2.2, 3.1-3.2 - не ранее окончания строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию; 2) даты окончания работ по этапам 1.1-1.2 учитывают выполнение всех указанных
в задании на проектирование работ, включая предоставление положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, внесенного в реестр РТН; 3) Оплата работ по этапам 3.1-3.2
осуществляется в соответствии с п. 2.10. Договора, в случае, когда внесение изменений в проект обусловлено действиями Заказчика, стоимость экспертизы изменений в проект оплачивает Заказчик
Подрядчик | [7 empty] | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор | [7 empty] | Генеральный директор
_____________________ | [7 empty] | _____________________ Н.В.Карпов